## PPI
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)
[6 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E017PB2607 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL FELIPE BE | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027080300 | CONALEP PLANTEL FELIPE BENICIO MARTÍNEZ | 114000 | 114000 | 56532 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 49.59% | 49.59% | 87.5% | 87.5%
E017PB2610 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL PÉNJAMO | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027081200 | CONALEP PLANTEL PÉNJAMO | 161500 | 161500 | 31813 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 19.7% | 19.7% | 87.5% | 87.5%
E017PB2611 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL MOROLEÓN | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027080900 | CONALEP PLANTEL MOROLEÓN | 100000 | 100000 | 19087.8 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 19.09% | 19.09% | 87.5% | 87.5%
E017PB2649 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL ACÁMBARO | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027081100 | CONALEP PLANTEL ACÁMBARO | 65000 | 65000 | 23200 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 35.69% | 35.69% | 87.5% | 87.5%
E017PB2652 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL LEÓN II | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027081300 | CONALEP PLANTEL LEÓN II | 50000 | 50000 | 21840.5 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 43.68% | 43.68% | 87.5% | 87.5%
E017PB2653 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL VALLE DE | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027080400 | CONALEP PLANTEL VALLE DE SANTIAGO | 155000 | 155000 | 43026.72 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 27.76% | 27.76% | 87.5% | 87.5%
E017PB26532499 | R24 ADM SER EDUCAT VALLE | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027080400 | CONALEP PLANTEL VALLE DE SANTIAGO | 0 | 21013.4 | 21013.4 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 100% | 87.5% | 87.5%
E017PB26542499 | R24 SERV EDUCA CELAY | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027080100 | CONALEP PLANTEL CELAYA | 0 | 49834.72 | 49834.72 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 100% | 87.5% | 87.5%
E017PB2655 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL CORTAZAR | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027081500 | CONALEP PLANTEL CORTAZAR | 160000 | 160000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB2716 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL SILAO | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027081400 | CONALEP PLANTEL SILAO | 550000 | 550000 | 44428 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 8.078% | 8.078% | 87.5% | 87.5%
E017PB27162499 | R24 SER EDUC SILAO | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027081400 | CONALEP PLANTEL SILAO | 0 | 21569.04 | 21569.04 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 100% | 87.5% | 87.5%
E017PB2717 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL IRAPUATO | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027080200 | CONALEP PLANTEL IRAPUATO | 563000 | 563000 | 391390 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 69.52% | 69.52% | 87.5% | 87.5%
E017PB2741 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL SAN JOSÉ I | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027081000 | CONALEP PLANTEL SAN JOSE ITURBIDE | 70000 | 70000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB27412499 | R24 ADM SER EDUCAT SJI | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027081000 | CONALEP PLANTEL SAN JOSE ITURBIDE | 0 | 90330.8 | 90330.8 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 100% | 87.5% | 87.5%
M005GA2073 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP GUANAJUATO | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 2035867.13 | 0 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M005GA20732499 | R24 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 120558.25 | 120558.25 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 100% | 75% | 75%
M006GB1198 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS EN EL CONALEP PLANTEL LEÓ | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027080500 | CONALEP PLANTEL LEÓN III | 350424.23 | 350424.23 | 94220 | 32 | 32 | 21 | Porcentaje | 26.89% | 26.89% | 65.62% | 65.62%
M007GC13542499 | R24 SOP TECN SALAM | 5110 | BIENES MUEBLES | 211213027080700 | CONALEP PLANTEL SALAMANCA | 0 | 41655.6 | 41655.6 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 0% | 100% | 75% | 75%
E017PB2652 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL LEÓN II | 5120 | BIENES MUEBLES | 211213027081300 | CONALEP PLANTEL LEÓN II | 55000 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB2717 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL IRAPUATO | 5130 | BIENES MUEBLES | 211213027080200 | CONALEP PLANTEL IRAPUATO | 0 | 35000 | 33490 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 95.69% | 87.5% | 87.5%
E017PB2607 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL FELIPE BE | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027080300 | CONALEP PLANTEL FELIPE BENICIO MARTÍNEZ | 314000 | 314000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB2611 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL MOROLEÓN | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027080900 | CONALEP PLANTEL MOROLEÓN | 0 | 225000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB2649 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL ACÁMBARO | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027081100 | CONALEP PLANTEL ACÁMBARO | 290000 | 303000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB2652 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL LEÓN II | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027081300 | CONALEP PLANTEL LEÓN II | 842500 | 842500 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB2716 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL SILAO | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027081400 | CONALEP PLANTEL SILAO | 205000 | 205000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017QB35962501 | REHAB MÓDULOS, SUST DE BARDA PERIMETRAL | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 1561998 | 0 | 1 | 1 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
M005GA20732499 | R24 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 11574119.24 | 11574119.24 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 100% | 75% | 75%
M006GB1198 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS EN EL CONALEP PLANTEL LEÓ | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027080500 | CONALEP PLANTEL LEÓN III | 105000 | 105000 | 37500 | 32 | 32 | 21 | Porcentaje | 35.71% | 35.71% | 65.62% | 65.62%
M007GC1221 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027040000 | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONALEP | 233200 | 233200 | 0 | 604 | 604 | 453 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M007GC12212499 | R24 SOP TECN CONALEP | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027040000 | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONALEP | 0 | 41760 | 41760 | 604 | 604 | 453 | Porcentaje | 0% | 100% | 75% | 75%
M007GC1351 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL VALLE DE SANTIAGO | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027080400 | CONALEP PLANTEL VALLE DE SANTIAGO | 786232.68 | 786232.68 | 37500 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 4.77% | 4.77% | 75% | 75%
M007GC1353 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL SAN FELIPE | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027080600 | CONALEP PLANTEL SAN FELIPE | 71100 | 71100 | 0 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M007GC1354 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL SALAMANCA | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027080700 | CONALEP PLANTEL SALAMANCA | 90000 | 90000 | 0 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M007GC1355 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL IRAPUATO II | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027080800 | CONALEP PLANTEL IRAPUATO II | 200000 | 200000 | 0 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M007GC1356 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL CORTAZAR | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027081500 | CONALEP PLANTEL CORTAZAR | 95000 | 95000 | 0 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M007GC1359 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL CELAYA | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027080100 | CONALEP PLANTEL CELAYA | 748200 | 748200 | 0 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M007GC1360 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL IRAPUATO | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027080200 | CONALEP PLANTEL IRAPUATO | 125000 | 879841.9 | 0 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M007GC13622499 | R24 SOP TECN LEÓN II | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027081300 | CONALEP PLANTEL LEÓN II | 0 | 40089.6 | 40089.6 | 8 | 8 | 5 | Porcentaje | 0% | 100% | 62.5% | 62.5%
M007GC1363 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL MOROLEÓN | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027080900 | CONALEP PLANTEL MOROLEÓN | 261500 | 261500 | 0 | 8 | 8 | 5 | Porcentaje | 0% | 0% | 62.5% | 62.5%
M007GC13632499 | R24 SOP TECN MOROL | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027080900 | CONALEP PLANTEL MOROLEÓN | 0 | 20044.8 | 20044.8 | 8 | 8 | 5 | Porcentaje | 0% | 100% | 62.5% | 62.5%
M007GC1364 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL PÉNJAMO | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027081200 | CONALEP PLANTEL PÉNJAMO | 127100 | 127100 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
M007GC13642499 | R24 SOP TECN PÉNJAMO | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027081200 | CONALEP PLANTEL PÉNJAMO | 0 | 12026.88 | 12026.88 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 100% | 87.5% | 87.5%
M007GC1365 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL SAN JOSÉ ITURBIDE | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027081000 | CONALEP PLANTEL SAN JOSE ITURBIDE | 311500 | 311500 | 0 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M007GC13652499 | R24 SOP TECN SJI | 5150 | BIENES MUEBLES | 211213027081000 | CONALEP PLANTEL SAN JOSE ITURBIDE | 0 | 28062.72 | 28062.72 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 0% | 100% | 75% | 75%
E017PB2607 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL FELIPE BE | 5190 | BIENES MUEBLES | 211213027080300 | CONALEP PLANTEL FELIPE BENICIO MARTÍNEZ | 56000 | 56000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB26522499 | R24 SER EDUC LEÓN II | 5190 | BIENES MUEBLES | 211213027081300 | CONALEP PLANTEL LEÓN II | 0 | 60490.92 | 60490.92 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 100% | 87.5% | 87.5%
E017PB2654 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL CELAYA | 5190 | BIENES MUEBLES | 211213027080100 | CONALEP PLANTEL CELAYA | 115000 | 115000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB2715 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL SAN FELIP | 5190 | BIENES MUEBLES | 211213027080600 | CONALEP PLANTEL SAN FELIPE | 12500 | 12500 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB2741 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL SAN JOSÉ I | 5190 | BIENES MUEBLES | 211213027081000 | CONALEP PLANTEL SAN JOSE ITURBIDE | 50000 | 50000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E038PB2746 | CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES DEL CONALEP CAST | 5190 | BIENES MUEBLES | 211213027070000 | CTRO DE ASISTENCIA Y SERV TECN CONALEP | 2000 | 2000 | 0 | 12397 | 12397 | 6686 | Porcentaje | 0% | 0% | 53.93% | 53.93%
M005GA2073 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP GUANAJUATO | 5190 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 520528.32 | 0 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M006GB1187 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS EN EL CONALEP PLANTEL COR | 5190 | BIENES MUEBLES | 211213027081500 | CONALEP PLANTEL CORTAZAR | 170000 | 170000 | 0 | 32 | 32 | 21 | Porcentaje | 0% | 0% | 65.62% | 65.62%
M007GC1221 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP | 5190 | BIENES MUEBLES | 211213027040000 | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA CONALEP | 19500 | 19500 | 0 | 604 | 604 | 453 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M007GC1352 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL LEÓN III | 5190 | BIENES MUEBLES | 211213027080500 | CONALEP PLANTEL LEÓN III | 240000 | 240000 | 0 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
E017PB2607 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL FELIPE BE | 5210 | BIENES MUEBLES | 211213027080300 | CONALEP PLANTEL FELIPE BENICIO MARTÍNEZ | 110000 | 110000 | 40460.8 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 36.78% | 36.78% | 87.5% | 87.5%
E017PB2649 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL ACÁMBARO | 5210 | BIENES MUEBLES | 211213027081100 | CONALEP PLANTEL ACÁMBARO | 66000 | 66000 | 48552.96 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 73.57% | 73.57% | 87.5% | 87.5%
E017PB2652 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL LEÓN II | 5210 | BIENES MUEBLES | 211213027081300 | CONALEP PLANTEL LEÓN II | 0 | 55000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
M005GA2073 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP GUANAJUATO | 5210 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 194214.8 | 0 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M006GB1198 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS EN EL CONALEP PLANTEL LEÓ | 5210 | BIENES MUEBLES | 211213027080500 | CONALEP PLANTEL LEÓN III | 0 | 55000 | 40460.8 | 32 | 32 | 21 | Porcentaje | 0% | 73.57% | 65.62% | 65.62%
M007GC1356 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL CORTAZAR | 5210 | BIENES MUEBLES | 211213027081500 | CONALEP PLANTEL CORTAZAR | 35000 | 35000 | 24276.48 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 69.36% | 69.36% | 75% | 75%
M007GC1359 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL CELAYA | 5210 | BIENES MUEBLES | 211213027080100 | CONALEP PLANTEL CELAYA | 22000 | 22000 | 16184.32 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 73.57% | 73.57% | 75% | 75%
M007GC1363 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL MOROLEÓN | 5210 | BIENES MUEBLES | 211213027080900 | CONALEP PLANTEL MOROLEÓN | 66000 | 66000 | 48552.96 | 8 | 8 | 5 | Porcentaje | 73.57% | 73.57% | 62.5% | 62.5%
M007GC1365 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL SAN JOSÉ ITURBIDE | 5210 | BIENES MUEBLES | 211213027081000 | CONALEP PLANTEL SAN JOSE ITURBIDE | 44000 | 44000 | 32368.64 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 73.57% | 73.57% | 75% | 75%
E038PB2746 | CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES DEL CONALEP CAST | 5230 | BIENES MUEBLES | 211213027070000 | CTRO DE ASISTENCIA Y SERV TECN CONALEP | 3000 | 3000 | 0 | 12397 | 12397 | 6686 | Porcentaje | 0% | 0% | 53.93% | 53.93%
M005GA2073 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP GUANAJUATO | 5230 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
E017PB2653 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL VALLE DE | 5310 | BIENES MUEBLES | 211213027080400 | CONALEP PLANTEL VALLE DE SANTIAGO | 80000 | 80000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
M005GA2073 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP GUANAJUATO | 5310 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 3690099.49 | 0 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
| DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP GUANAJUATO | 5320 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 15200.64 | 3400 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 22.37% | 0% | 0%
M005GA20732499 | R24 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP | 5320 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 86971 | 86971 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 100% | 75% | 75%
E017PB0631 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO CONALEP | 5410 | BIENES MUEBLES | 211213027020000 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONALEP | 0 | 150000 | 0 | 9 | 9 | 8 | Porcentaje | 0% | 0% | 88.89% | 88.89%
E017PB2652 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL LEÓN II | 5410 | BIENES MUEBLES | 211213027081300 | CONALEP PLANTEL LEÓN II | 0 | 500000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB2654 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL CELAYA | 5410 | BIENES MUEBLES | 211213027080100 | CONALEP PLANTEL CELAYA | 0 | 100000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB2656 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO CONALEP PLANTEL CELAYA | 5410 | BIENES MUEBLES | 211213027080100 | CONALEP PLANTEL CELAYA | 0 | 150000 | 0 | 6 | 6 | 4 | Porcentaje | 0% | 0% | 66.67% | 66.67%
M005GA20732499 | R24 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP | 5410 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 463000 | 463000 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 100% | 75% | 75%
E017PB27212499 | R24 MANTENIM INFRA | 5610 | BIENES MUEBLES | 211213027080200 | CONALEP PLANTEL IRAPUATO | 0 | 106488 | 106488 | 6 | 6 | 4 | Porcentaje | 0% | 100% | 66.67% | 66.67%
E017PB2649 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL ACÁMBARO | 5620 | BIENES MUEBLES | 211213027081100 | CONALEP PLANTEL ACÁMBARO | 0 | 250000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
M005GA2073 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP GUANAJUATO | 5620 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 4202199.04 | 0 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M005GA20732499 | R24 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP | 5620 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 160600 | 160600 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 100% | 75% | 75%
E017PB2607 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL FELIPE BE | 5640 | BIENES MUEBLES | 211213027080300 | CONALEP PLANTEL FELIPE BENICIO MARTÍNEZ | 120000 | 120000 | 92526.48 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 77.11% | 77.11% | 87.5% | 87.5%
E017PB2649 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL ACÁMBARO | 5640 | BIENES MUEBLES | 211213027081100 | CONALEP PLANTEL ACÁMBARO | 0 | 250000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB2652 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL LEÓN II | 5640 | BIENES MUEBLES | 211213027081300 | CONALEP PLANTEL LEÓN II | 160000 | 160000 | 116126.48 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 72.58% | 72.58% | 87.5% | 87.5%
E017PB2716 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL SILAO | 5640 | BIENES MUEBLES | 211213027081400 | CONALEP PLANTEL SILAO | 100000 | 100000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
M005GA2073 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP GUANAJUATO | 5640 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 695233.54 | 95700 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 13.77% | 75% | 75%
M006GB1187 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS EN EL CONALEP PLANTEL COR | 5640 | BIENES MUEBLES | 211213027081500 | CONALEP PLANTEL CORTAZAR | 205000 | 205000 | 69394.86 | 32 | 32 | 21 | Porcentaje | 33.85% | 33.85% | 65.62% | 65.62%
M006GB1188 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y DE SERVICIOS EN EL CONALEP PLANTEL IRA | 5640 | BIENES MUEBLES | 211213027080200 | CONALEP PLANTEL IRAPUATO | 870500 | 115658.1 | 115658.1 | 32 | 32 | 21 | Porcentaje | 13.29% | 100% | 65.62% | 65.62%
M007GC1364 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL PÉNJAMO | 5640 | BIENES MUEBLES | 211213027081200 | CONALEP PLANTEL PÉNJAMO | 76000 | 90000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB26112499 | R24 SER EDUCAT MOROL | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027080900 | CONALEP PLANTEL MOROLEÓN | 0 | 15484.6 | 15484.6 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 100% | 87.5% | 87.5%
E017PB26492499 | R24 SERV EDUCA ACÁMB | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027081100 | CONALEP PLANTEL ACÁMBARO | 0 | 16907.24 | 16907.24 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 100% | 87.5% | 87.5%
E017PB2653 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL VALLE DE | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027080400 | CONALEP PLANTEL VALLE DE SANTIAGO | 60000 | 60000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB26532499 | R24 ADM SER EDUCAT VALLE | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027080400 | CONALEP PLANTEL VALLE DE SANTIAGO | 0 | 19322.56 | 19322.56 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 100% | 87.5% | 87.5%
E017PB2654 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL CELAYA | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027080100 | CONALEP PLANTEL CELAYA | 16000 | 16000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB26552499 | R24 SER EDUCAT CORT | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027081500 | CONALEP PLANTEL CORTAZAR | 0 | 349264.71 | 349264.71 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 100% | 87.5% | 87.5%
M005GA2073 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP GUANAJUATO | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 2444787.34 | 12345.6 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 0.505% | 75% | 75%
M006GB11982499 | R24 ADM REC LEÓNIII | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027080500 | CONALEP PLANTEL LEÓN III | 0 | 24153.2 | 24153.2 | 32 | 32 | 21 | Porcentaje | 0% | 100% | 65.62% | 65.62%
M007GC13562499 | R24 SOPORTE CORTAZAR | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027081500 | CONALEP PLANTEL CORTAZAR | 0 | 12076.6 | 12076.6 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 0% | 100% | 75% | 75%
M007GC13622499 | R24 SOP TECN LEÓN II | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027081300 | CONALEP PLANTEL LEÓN II | 0 | 7742.3 | 7742.3 | 8 | 8 | 5 | Porcentaje | 0% | 100% | 62.5% | 62.5%
M007GC1364 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL PÉNJAMO | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027081200 | CONALEP PLANTEL PÉNJAMO | 15000 | 15000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
M007GC13642499 | R24 SOP TECN PÉNJAMO | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027081200 | CONALEP PLANTEL PÉNJAMO | 0 | 7742.3 | 7742.3 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 100% | 87.5% | 87.5%
M007GC1365 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL SAN JOSÉ ITURBIDE | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027081000 | CONALEP PLANTEL SAN JOSE ITURBIDE | 120000 | 120000 | 0 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M007GC13652499 | R24 SOP TECN SJI | 5660 | BIENES MUEBLES | 211213027081000 | CONALEP PLANTEL SAN JOSE ITURBIDE | 0 | 89036.45 | 89036.45 | 8 | 8 | 6 | Porcentaje | 0% | 100% | 75% | 75%
E017PB2654 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL CELAYA | 5670 | BIENES MUEBLES | 211213027080100 | CONALEP PLANTEL CELAYA | 17000 | 17000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB2658 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO CONALEP PLANTEL CORTAZAR | 5670 | BIENES MUEBLES | 211213027081500 | CONALEP PLANTEL CORTAZAR | 60000 | 60000 | 22653 | 6 | 6 | 4 | Porcentaje | 37.76% | 37.76% | 66.67% | 66.67%
E017PB2716 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL SILAO | 5670 | BIENES MUEBLES | 211213027081400 | CONALEP PLANTEL SILAO | 16000 | 16000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
M005GA2073 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP GUANAJUATO | 5670 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 3358722.39 | 6090 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 0.1813% | 75% | 75%
M005GA20732499 | R24 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP | 5670 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 1462581.73 | 1462581.73 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 100% | 75% | 75%
E017PB2654 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL CELAYA | 5690 | BIENES MUEBLES | 211213027080100 | CONALEP PLANTEL CELAYA | 907500 | 907500 | 449590 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 49.54% | 49.54% | 87.5% | 87.5%
E017PB2716 | ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO EXISTENTES EN EL CONALEP PLANTEL SILAO | 5690 | BIENES MUEBLES | 211213027081400 | CONALEP PLANTEL SILAO | 30000 | 30000 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E038PB2746 | CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS OCUPACIONALES DEL CONALEP CAST | 5690 | BIENES MUEBLES | 211213027070000 | CTRO DE ASISTENCIA Y SERV TECN CONALEP | 210000 | 210000 | 0 | 12397 | 12397 | 6686 | Porcentaje | 0% | 0% | 53.93% | 53.93%
M005GA2073 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP GUANAJUATO | 5690 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 220800 | 0 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 0% | 75% | 75%
M005GA20732499 | R24 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL CONALEP | 5690 | BIENES MUEBLES | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 261479.91 | 261479.91 | 12 | 12 | 9 | Porcentaje | 0% | 100% | 75% | 75%
M007GC1364 | SOPORTE TECNOLÓGICO DEL CONALEP PLANTEL PÉNJAMO | 5690 | BIENES MUEBLES | 211213027081200 | CONALEP PLANTEL PÉNJAMO | 17600 | 17600 | 0 | 8 | 8 | 7 | Porcentaje | 0% | 0% | 87.5% | 87.5%
E017PB06312499 | R24 MMTO CONALEP | 6220 | OBRA | 211213027020000 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CONALEP | 0 | 7289677.21 | 3003141.95 | 9 | 9 | 8 | Porcentaje | 0% | 41.2% | 88.89% | 88.89%
E017QB35962401 | CONSTRUCCIÓN TALLER INFORMÁTICA LEÓN II | 6220 | OBRA | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 4482615.59 | 4464465.46 | 1 | 1 | 1 | Porcentaje | 0% | 99.6% | 100% | 100%
E017QB35962501 | REHAB MÓDULOS, SUST DE BARDA PERIMETRAL | 6220 | OBRA | 211213027010000 | DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONALEP | 0 | 5360923.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 11290856.91 | 64310130.15 | 24740383.48 | [6 empty] | 0% | 0%
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"